客户集散终端 ——策划书

定位：以现有 Prospector 程序为引擎，建立"批量触达 → 询盘识别 → 价值分派 → 跟进催收 → 数据沉淀"的客户线索集散中枢，由中枢单点统筹，把优质线索按成交能力分发给不同销售跟进，全过程可记录、可复盘、可数据化。

0. 背景与定位

痛点：
1. 潜在客户触达靠人工，量小、易进垃圾箱
2. 有客户回复（询盘）时响应慢、易漏接
3. 线索分派-大客户可能给了经验不足的销售
4. 派出去就失联，跟进无记录；客户偏好散落在各人脑子和微信里，随人走失。

本项目定位：中枢（本人）作为数据录入口与调度中心:
1. 链接销售,分派线索、消息回传反馈
2. 程序负责触达、识别、存储与"该催谁"的自动盯梢
3. 智能化记录以及追踪客户偏好

1. 相关工具简介

1.1 核心引擎

| 模块 | 能力 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 发信引擎 | 多账号矩阵、熔断保护、拟人化发送 | 规模化、低封号风险地批量投递开发信,保护企业邮箱信誉 |
| 收信引擎 | AI 回复检测、退信识别 | 自动抓回复、AI 初判询盘、剔除退信/自动回复 |
| 客户开发引擎 | AI自动开发和筛选精准客户与目标公司邮箱拓展 | 持续补充潜在客户池，扩大触达面 |
| 数据底座 | CRM 模型 | 线索、互动、商机、跟进、客户画像的统一存储与留痕 |
| 发送机制 | 多语言、阶段化（cold → F1…F4） | 不同市场、不同跟进阶段的差异化触达 |

1.2 销售分派管理

销售能力档：等级分级表（A 档/ B 档/ C 档 ≈ 常规），作为分派依据。

公司潜力档: 通过大数据与AI背调对客户潜力进行打分,对应销售线索分发
背调维度:
0.是否有国际物流记录
1. 公司规模
2.主要港口和物流路线
3.偏好船司
4.行业类目
5.近期动态(领英/新闻)

数据承载核对：本项目所需字段现有数据库基本全部已具备 ——
（派给谁）、（跟进反馈）、（商机阶段）、（标签/偏好）、（客户价值/金额）、（背调评分）、（AI 询盘分类）、（全量互动史）和（采购周期/决策角色）。

2. 链路设计（单点中枢闭环）

2.1 六步闭环

① 批量触达→程序：多账号发开发信-[阶段 cold→F1→F2…F4(频繁更新物流资讯)]
       ↓
② 自动收信→程序：AI识别客户类型:询盘/回复/弱相关 
       ↓
③复核 + 估值→人工复核真伪-定客户价值与潜力
       ↓
④ 价值 × 能力→派单→通知对应销售
       ↓
⑤ 程序盯梢 + 催问跟进→系统自动列出"超 X 天无反馈、该催"的线索
       ↓
⑥ 反馈 + 偏好录入→背调/销售反馈→录入客户偏好信息
       ↓
    数据沉淀 → 回哺下一轮触达与复购（闭环）

2.2 角色分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 程序引擎 | 批量触达、自动收信、AI 询盘初判、数据存储、"该催谁"自动盯梢 |
| 中枢 | 触达统筹、询盘复核、客户估值、派单决策、催问执行、反馈与偏好录入 |
| 销售 | 接收线索、跟进客户、消息回传进展 |

2.3 关键规则

客户价值分级：结合公司背调详细信息 + 询盘意向强度，分为 S（高）/ A（中）/ B（一般）

分派匹配：S 级客户 → A 档销售，A 级 → B 档，B 级 → C 档（大客户绝不派给弱销售）。/./.

催问触发：处于"跟进中/报价中"且距最后一次跟进日期超过阈值（2 – 4天）→ 自动进入催问待办清单。

询盘认定：先标 → 中枢复核确认，剔除退信/自动回复/无效回复后才进入分派池。

3. 实际解决的问题

| 原痛点 | 本方案如何解决 |
| --- | --- |
| 触达规模小、易进垃圾箱 | 多账号矩阵 + 熔断 + 工作时段拟人节流，规模化且低封号风险 |
| 询盘漏接、响应慢 | AI 自动识别 + 中枢复核，收件箱不用人肉盯，询盘不漏 |
| 分派凭感觉、资源错配 | 客户价值 × 销售能力匹配，好钢用在刀刃上 |
| 派出即失联、跟进黑箱 | assignee 留痕 + 自动盯梢待办 + 反馈录入，过程可视可追 |
| 客户数据随人流失 | 偏好结构化沉淀进库，成为公司资产，可复用、可复购 |

4. 发展目标（分阶段）

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 短期 | 1–2 月 | 跑通六步闭环，建立标准 SOP，规范数据入库口径，形成首月基线数据 |
| 中期 | 3–6 月 | 触达量与询盘量稳定爬坡，分派与催收机制成熟，客户画像持续积累 |
| 长期 | 6–12 月 | 数据驱动：用沉淀的偏好数据形成"获客—成交"可复制飞轮 |

5. 预期成果

流程成果：一套标准化、可追溯的"客户开发—分派—跟进"闭环 SOP，脱离个人经验依赖。

数据成果：(企业数据知识库)一个持续增值的客户数据资产库（画像 + 互动史 + 商机），随人员流动不流失。

管理成果：中枢对全流程线索状态一屏可视，分派与催收有据可查，便于经理复盘与考核。

量化成果：见第 6 部分指标体系。

6. 项目验收量化报告

说明：以下目标值为参考基准，正式验收前以首月运行的真实基线校准。数据来源均对应程序内真实字段/日志，可导出、可核验。

6.1 指标体系(飞书以及程序数据看板搭建)

| 层级 | 指标 | 口径 / 数据来源 | 参考目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触达 | 日均有效发信量 | 看板增量统计 | ≥ X（账号数×每日上限） |
|  | 覆盖客户/公司数 | 看板累计统计 | 月增 ≥ X |
| 响应 | 回复率 | 有回复联系人 / 送达联系人 | ≥ X（校准后定） |
| 分派 | - | - | - |
| 跟进 | 催问覆盖率 | 分发线索中实际催到的比例 | 100% |
|  | 反馈回收率 | 派出线索中触达到的销售反馈的比例 | ≥ 95% |
| 转化 (机器学习与知识库搭建) | 询盘 → 报价率 | 进入"报价中"的询盘比例 | 校准后定 |
|  | 报价 → 成交率 | 成交商机 / 报价商机 | 校准后定 |
|  | 成交价值率 | 成交额 / 客单价 | 校准后定 |
| 数据 | 客户画像完整度 | 关键偏好字段填充率 | ≥ 80% |
|  | 有效客户库增长 | 非退信、有互动的客户数增长 | 月增 ≥ 待定 |

6.2 验收标准（阶段性）

短期验收（第 2 月末）：闭环全流程跑通 ≥ 1 个完整周期；数据入库口径达标（画像完整度 ≥ 60%）；催问覆盖率 100%。

中期验收（第 6 月末）：核心指标全部达到参考目标；至少产出 ≥ N 笔经本链路分派并成交的订单（N 由公司设定）。

长期验收（第 12 月末）：待定